## Tabelle1
Gewünschter Gewinn (G) | 100 | Pönale / Monat | 1%
Frage: Wie hoch muss die Angebotssumme (x) sein, damit der gewünschte Gewinn (G) statistisch erzielt wird?
Fall 1 | Projektdauer: 20 Monate | Pönale (%) | Verzug
95% | 20 Monate | 0% | 0
5% | 21 Monate (Termin um 1 Monat überschritten) | 1% | 1
G = 0,95*x + 0,05*(x - x*0,01) | „G = p(0 Monate Verzug)*Angebotssumme + P(1 Monat Verzug)*(Angebotssumme – Pönale für 1 Monat)“
x = G / (1 - 0,0005)
x = 100,050025012506 | Angebotssumme für Vertrag mit Projektdauer von 20 Monaten
Fall 2 | Projektdauer: 19 Monate | Pönale (%) | Verzug
70% | 19 Monate | 0% | 0
25% | 20 Monate (Termin um 1 Monat überschritten) | 1% | 1
5% | 21 Monate (Termin um 2 Monate überschritten) | 2% | 2
G = 0,7*x + 0,25*(x - x*0,01) + 0,05*(x - x*0,02)
x = G / (1 - 0,0025 - 0,001)
x = 100,351229302559 | Angebotssumme für Vertrag mit Projektdauer von 19 Monaten
Gewünschter Gewinn (G) | 100 | Pönale / Monat | 1%
Frage: Wie hoch muss die Angebotssumme (x) sein, damit der gewünschte Gewinn (G) statistisch erzielt wird?
Fall 3 | Projektdauer: 18 Monate | Pönale (%) | Verzug
55% | 18 Monate | 0% | 0
15% | 19 Monate | 1% | 1
25% | 20 Monate | 2% | 2
5% | 21 Monate | 3% | 3
G = 0,55*x + 0,15*(x - x*0,01) + 0,25*(x - x*0,02) + 0,05*(x - x*0,03) | „G = p(0 Monate Verzug)*Angebotssumme + P(1 Monat Verzug)*(Angebotssumme – Pönale für 1 Monat)“
x = G / 1 - 0,0015 - 0,005 - 0,0015)
x = 100,806451612903 | Angebotssumme für Vertrag mit Projektdauer von 18 Monaten
Note on C2: Wird von Angebotssumme (x) je Monat Verzug abgezogen
Note on C25: Wird von Angebotssumme (x) je Monat Verzug abgezogen